1  综合说明

1.1　概述

香干左堤是靖安县与奉新县共同组建的万亩以上圩堤，其中靖安段香干左堤（以下称香干左堤靖安段）地处靖安县雷公尖乡和香田乡境内，位于北潦河中下游左岸。香干左堤靖安段圩堤起自雷公尖乡三枥村湾里组小山头（洋河堰上游小约300m处），终点至靖安县与奉新县交界处的香田乡小港村彭家（香田大桥下游1km处），全长5.6km。香干左堤圩堤总保护面积26.74 km2（其中靖安段3.65km2），保护耕地3.05万亩（其中靖安段0.36万亩），保护人口2.32万人（其中靖安段0.22万人）。香干左堤靖安段保护靖安县雷公尖乡的三枥、余家及香田乡的上晏、下晏、潜家、小港等十余个村的防洪安全。圩区内2012年工农业总产值2400万元，农民人均收入5600元。

目前香干左堤（靖安段）已建有部分的防洪设施（包括防洪土堤、防洪墙等），其中现有防洪土堤段范围为桩号1+112.0～1+770.5，桩号2+991.7～3+298.4，桩号3+543.8～5+600.0，长3021.4m，且现有大部分土堤堤身断面低矮、单薄；现有浆砌石防洪墙段范围为桩号1+770.5～2+127.6，长357.1m，现有防洪墙老化、淘脚、破损严重；其余大部分未设堤防，防洪工程体系还未建成。现有穿堤建筑物4座，均为一无闸穿堤涵管，无闸门控制，无消能设施，且由于年久失修，建筑物均有不同程度破坏，不能正常运行，影响大堤防洪安全。现状北潦河河道弯曲、淤塞，河岸抗冲能力低，风浪水流对堤岸坡冲刷严重，造成河岸崩塌、水土流失、河道淤积等现象逐年加重。

长期以来，受洪水影响洪涝灾害频频发生，给当地人民生活带来许多困难、工农业生产带来较大损失，严重制约着靖安县雷公尖乡和香田乡沿河村庄国民经济的发展和人民生活水平的进一步提高。

1.2水  文

1.2.1流域概况

北潦河（又称龙江水），系修水二级支流，潦河一级支流。发源于修水县茅竹山寒婆坟，自白沙坪、龙头垇经邱家街、向务、高湖、靖安、干洲等地于洲尾黄同靖安北河（流域面积736km2）汇合，自西向东于奉新县赤岸镇指歧岭塔下汇入潦河，并于永修县镇上首注入修河。北潦河流域面积1518km2，河长125km。地势呈西北高东南低，地形南北窄东西长，形状如镰刀，河流蜿蜒曲折贯穿其中。流域内森林茂密，水土保持良好。

北潦河在靖安段建有5座拦河坝，最下游为北潦堰，北潦堰上游6.5km处为洋河堰，洋河堰上游2.6km处为解放堰，解放堰上游3.1km处为丰收堰，丰收堰上游1.9km处为河北堰，河北堰上游1.4km处为叶家水位站。涉及到本防洪工程的拦河坝为北潦堰及洋河堰。

1.2.2气象

本工程所处区域属亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季变化分明，春秋季短，冬夏季长，结冰期短，无霜期长。流域内多年平均降雨量1671.4毫米。最大年降雨量为2528.2毫米（1998年），最小年降雨量为1132.6毫米（1964年）。最大一日暴雨发生在1977年6月15日，县城降雨量399.7毫米， 最大三日暴雨，县城降雨量428.1毫米，时间为1977年6月14日至16日。流域内多年平均日照时数1793.6小时，多年平均蒸发量为1135. 0毫米，多年平均气温为18℃。多年平均最大风速为11.2m/s，历年来最大风速为21 m/s（1991年）。

1.2.3　水文基本资料

北潦河干流设有贯州水文站、叶家水位站，其中，叶家水位站位于本防洪工程起点上游约1.4km处。

贯州水文站于1958年7月设站，属基本水文站，控制流域面积508km2，有1959年～1976年实测水位、流量资料，1977年仅施测了水位资料，1978年停测。

叶家水位站位于解放堰上游6.3km，原贯州水文站下游500m处，控制流域面积514km2。1975年12月由贯州水文站迁来，于1977年1月1日开始观测水位、流量，1978年以后仅观测水位，至2005年12月，并于2006年1月迁至靖安县城。该站为假设高程系统，高程系统换算关系为：假设高程＋17.12m=黄海高程。

该站属基本水位站，水位流量关系较稳定，其资料观测精度较高，基本满足设计要求，故本此设计选取叶家站为水文分析计算参证站。

1.2.4　设计洪水

根据所处位置及区域水文资料情况，本次设计选取叶家水位站为水文分析计算的参证站，选取北潦堰为下游控制断面，集水面积584km2。根据贯州站1959～1976年实测年最高水位由相关关系插补出叶家站1959～1976年最高水位（黄海高程，下同），从而得到叶家站1959～2005年最高洪水位系列。由贯州站1959～1976年实测年最大洪峰流量，按流域面积比的一次方换算，得叶家站1959～1976年最大洪峰流量。由叶家站1978～2005年实测年最高洪水位，查叶家站1977年实测水位流量关系曲线得叶家站1978～2005年逐年最大洪峰流量。从而求得叶家站1959～2005年历年最高洪水位及洪峰流量，将叶家站实测1977年、1998年、2005年最高水位、相应流量及1912年、1928年、1937、1946年调查最高水位、相应流量作特大值处理，加上1959～2005年实测年最高水位、相应流量，分别采用P～Ⅲ曲线适线，对用水位适线与用流量适线结果进行比较，两种适线结果接近，其中采用流量适线法成果稍大，从安全角度考虑，本次设计采用流量适线计算结果。详见表1.2.1。

表1.2.1       叶家站设计洪水位成果表（黄海高程）

| 设计频率（％） | P=2% | P=5% | P=10% |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 位（m） | 70.32 | 69.76 | 69.36 |
| 流 量（m3/s） | 1835 | 1335 | 921 |

1.2.5　施工期洪水

根据（SL303-2004）《水利水电工程施工组织设计规范》，需进行施工洪水的分析计算，为施工组织设计提供依据。根据本工程所处的地理位置，本次设计对该叶家站历年10月～次年2月实测最高洪水位进行统计，并对其进行频率分析计算，求得施工期P=20％（5年一遇）设计洪水位为65.85m，相应流量为97.0m3/s。

1.2.6　设计枯水位

根据工程所在河段的叶家水位站历年月实测资料分析，其枯水期一般出现在10月～次年2月。参照长江水利委员会《长江中下游护岸工程技术要求（试行稿）》的有关规定，本设计枯水期确定为12月～次年2月。据此，选取圩堤所处河流附近的叶家水位站作为设计依据站，统计其历年12月～次年2月平均水位，并计算其多年平均值，以此作为测站设计枯水位。经分析计算，求得叶家水位站设计枯水位为64.90 m，相应流量为8.90m3/s。

1.3  工程地质

区内主要地貌类型为北潦南支冲积阶地及剥蚀堆积岗阜丘陵地形。

区内地层主要为第四系冲积层，第三系红色岩系及雪峰期花岗岩，现由新至老分述如下：

⑴第四系冲洪积层（Q4al）：分布于北潦南河两岸，组成北潦河南支Ⅰ级阶地及漫滩，具二元结构。上部为灰黄色，灰色的砂壤土，土层稍密～松散，粘结性较差，层厚一般为0.4~2.9m，层底高程为46.96~54.97m。下部为中细砂及砂卵砾石层，其中中细砂为黄色，灰黄色，松散～稍密状态，厚度一般为0.8~1.8m，层底高程为47.19~49.59m；砂卵砾石为黄色，较密实，主要由中粗砂及卵砾组成，卵砾的成份主要为石英、砂岩及花岗岩，分选性及磨圆度较差，卵砾石含量50~60%，粒径一般为5~15cm，大者达15~25cm，厚度为3.1~6.7m，层底高程为41.89~49.67m。

⑵第四系残坡积层（Q4el-dl）：一般为红黄色壤土及粘土，土层密实，粘性较好，可塑～硬塑状态。主要分布在低丘谷坡地带。沿堤线钻孔均未见该层。

⑶第三系武宁群(Ewn) ：为一套紫红色泥岩、粉细砂岩、砂砾岩组成的红色建造，属内陆盆地型沉积，韵律明显，层理发育。该层主要分布于区内南部。据钻孔揭露沿堤线1+290~5+500岩性为细砂岩，岩质软，岩芯多为土状。

⑷晋宁期花岗岩（γδ22）：岩性为中粗粒花岗岩，中粗粒结构，块状构造，全晶质，主要成份为长石、石英、云母等。该层主要分布于区内北部。据钻孔揭露沿堤线0+000~1+290岩性为花岗岩。花岗岩，全风化，黄色，岩层软弱，岩石多为砂土状；强风化，灰黄色，岩层较软弱，节理裂隙较发育，岩芯多为块石夹砂土状；弱风化，灰青色，岩层较坚硬，节理裂隙不太发育，岩芯多为柱状，少量块状。

本区大地构造单元处于扬子准地台、江南台隆、九岭-高台山台拱、九岭穹断束的东侧。

查宜春市1/20万区域地质图区内无较大断裂通过。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的界定，本区地震动峰值加速度为0.05g。

区内水文地质条件较简单，主要含水层为第四系冲洪积层的砂壤土、中细砂及砂砾石，水量丰富。下部花岗岩全、强风化带具中等透水性，花岗岩弱风化、砂岩具弱透水性，构成含水层底板。地下水与河水联系紧密，并成互补关系。地下水类型属于孔隙潜水和微承压水。

1.3.2　堤身土质情况

桩号2+127~2+207堤身填土以砂卵砾石为主，夹砂壤土，桩号1+112~1+770、2+991~5+600堤身填土多以砂壤土为主，部分堤段夹粉细砂及砂卵砾石。堤身填土由于土质及填筑质量差，具中等~强透水性，存在堤身渗漏问题。建议对其进行防渗处理。

1.3.3 堤基工程地质条件

堤基位于北潦南河阶地上，地势较平坦，地质条件较简单。堤基土具二元结构。上部为中等透水的砂壤土，其下为透水性较大的砂卵砾石，下伏基岩为细砂岩及花岗岩。花岗岩全、强风化带具中等透水性，弱风化花岗岩及细砂岩具弱透水性。

拟建土堤段。地基表层为砂壤土出露，承载力能满足设计要求，填筑时清除表层杂草、松土即可，砂壤土具中等透水性，建议进行防渗处理。

拟采用砼预制块（浆砌石）护坡结合齿墙固脚及挡墙段，根据河道底高程结合钻探资料，河道底部基本为砂卵砾石，该层承载力较高，因此齿（挡）墙基础可置于砂卵砾石层中，齿（挡）墙基础埋深应位于冲刷线以下一定的深度，基坑开挖后应做好排水工作。由于砂卵砾石具强透水性，汛期在汛期外河高水位的影响下，形成较高的水头压力，砂卵砾石层易产生渗透破坏，建议齿（挡）墙基采取防渗处理措施。

防洪工程沿线土堤堤基均为中等透水的砂壤土直接出露地表，建议对堤基进行防渗处理。

1.3.4堤岸工程地质条件

因河道取砂、洪水冲刷，河床下切使堤脚掏空外露，造成塌岸和崩岸等不良物理地质现象。桩号1+112~1+470、3+108~4+360堤岸表层为砂壤土，下部为砂卵砾石，以上各堤岸由于堤外无外滩或滩地较窄，迎流顶冲，河水直接逼近堤脚，且各土层抗冲刷能力较差，堤岸稳定性差，存在崩岸、塌岸等不良物理地质现象。建议对其进行护岸或固脚处理。

1.3.5穿堤建筑物工程地质条件

根据闸底高程，各主要穿堤建筑物闸基座落在砂卵砾石中，且其下无软弱下卧层，承载力满足要求；地基岩性单一，不易产生不均匀沉降。由于闸基为强透水的砂砾石层，易产生渗透破坏，应采取相应保护措施。

1.3.6天然建材

(1)土料

圩堤沿线两岸较好土料较少。本次勘察在黄龙村及红岗村附近各选取一个土料场。料场土质均为残坡积重粉质壤土。

本次勘察在黄龙村及红岗村土料场各取1组土样进行室内土工试验，其物理力学指标及土料颗分结果见香干左堤靖安段除险加固工程土工试验成果表。

从土工试验成果结合颗分试验资料，料场土级配良好，土质较好。满足SL251-2000中规定的防渗料塑性指数为10-20，粘粒含量15-40%的要求。

土料场的位置分布详见香干左堤靖安段除险加固工程料场分布图。土料场现为低丘山地，地下水埋深较大，开采条件较好；土料场无效层较薄，一般为0.5m左右；土料储量极为丰富，有效层厚度4~5m，总储量大于25万米3。黄龙村土料场至香田大桥（桩号4+466）运距9km左右，红岗村土料场至香田大桥（桩号4+466）运距7km左右，到圩堤需修建临时公路。

⑵砂料

所需砂料可在安义县万埠镇河边购买。砂料储量丰富，质量较好。交通较方便，料场至香田大桥（桩号4+466）运距30km左右。

⑶块（碎）石料

工程区块（碎）石缺乏，需到奉新县虬岭附近石料场购买，岩性为花岗闪长岩，其饱和单轴抗压强度为35-40Mpa，属较坚硬岩，岩质较好，无效层薄，储量较丰富，交通较方便，料场至香田大桥（桩号4+466）运距32km左右。

1.4  工程任务和规模

1.4.1　堤防现状及存在问题

目前香干左堤（靖安段）已建有部分的防洪设施（包括防洪土堤、防洪墙等），其中现有防洪土堤包括桩号1+112.0～1+770.5，桩号2+991.7～3+298.4，桩号3+543.8～5+600.0，长3021.4m，且现有大部分土堤堤身断面低矮、单薄；现有浆砌石防洪墙包括桩号1+770.5～2+127.6，长357.1m，且现有防洪墙老化、淘脚、破损严重；其余大部分未设堤防，防洪工程体系还未建成。现有穿堤建筑物5座，均为一无闸穿堤涵管，无闸门控制，无消能设施，且由于年久失修，建筑物均有不同程度破坏，不能正常运行，影响大堤防洪安全。现状北潦河河道弯曲、淤塞，河岸抗冲能力低，风浪水流对堤岸坡冲刷严重，造成河岸崩塌、水土流失、河道淤积等现象逐年加重。

1.4.2　洪水灾害情况

历史上，北潦河（又名南河）洪水泛滥成灾，中、下游饱受洪灾影响。根据靖安县水利志统计，仅解放后就发生1954年、1955年、1961年、1973年、1975年、1977年、1981年、1983年、1991年、1993年、1996年、1998年、2005年2006年、2010年等15次大洪水，平均约每5年发生一次。

1954年6月16 - 17日，南河涨大水，县城4门进水，全县倒塌房屋556间，死5人，冲毁禾苗9282亩。

1955年6月18日至23日早晨。6天共降雨671毫米。南河水位急剧上涨。山坡崩塌。双溪区石马乡源头张贵标全家4口被山坡崩塌冲倒房屋，压死在屋内。全县共有4131户受灾，死7人，伤12人。

1961年南、北两河发大水，下游23459亩农田被淹。

1973年6月20 - 25日，连降暴雨，山洪暴发河水泛滥，县城降雨200毫米，南河洪水位53.19米，超警戒线2.59米，县城被淹，除双溪、香田外，9个公社的电话线路、公路桥梁，全部中断。。

1973年8月23日，连降2天暴雨，雨量220mm，山洪暴发，河水泛滥，冲倒房屋831间，淹死6人，伤27人，冲塌桥梁158座，冲坏水利设施1298处，冲毁农田23737亩，东源合港3个自然村被冲掉，县城街道进水，水灾过后又干旱。

1975年，受4号台风影响，8月13日～15日下暴雨和大暴雨，14日20点至15日20点，降雨达175.5mm，南、北两河河水猛涨，南河水位达53.31m，超警戒水位2.71m。全县10个公社、7个镇、场、校、所86个大队，549个生产队，14393户都不同程度受灾，受淹农田84797亩。

1977年6月14日晚至15日，靖安境内受静止风影响，连续2天降暴雨，21小时内降雨411.6毫米，山洪暴发，河水猛涨，贯州水文站洪水位达54.17米，超过警戒线3.57米。比1975年洪水位高0.86米。15日上午9时县城拦洪墙被冲缺口，洪水破堤而人。靖安大桥北端冲毁几十米。县城水深l米多，30多个单位进水，电灯、电话、广播、公路“四线”齐断。县粮食局6个仓库8万市斤稻谷1.4万市斤面粉及副食品全部被浸，仓库损失物资价值57万元。i斤，淹浸入库稻谷1631万市斤，冲走稻谷45万市斤。冲毁、冲坏水利工程825座，小

1981年：6月28 - 30日，骤降暴雨，3天降雨量388.9毫米。洪水猛涨，境内顿成泽国。淹没农田41718亩，冲掉经济作物4860亩，倒塌渠道31162米，圩堤1991米，陂堰40座，小水电站8座，输电线路42.4公里（其中高压线34公里）、冲坏公路36.75公里，桥梁75座，涵洞86个。

1983年：7月6日晚至II日上午8时，全县连续降大雨到大暴雨。叶家水位站降雨量294.4毫米，东源396毫米，7日上午水位上涨，11时洪水位达52.06米，超警戒线2.06米，至7月9日仍在警戒线以上。全县l7个公社（镇、场）都遭受不同程度的灾情。

1991年5月21日，我县连降3天暴雨，日降雨量达116毫米，狂风夹暴雨，山洪暴发，淹没早稻5580亩、玉米50亩、蔬菜150亩，倒塌房屋10间，8人受伤，淹死1人，小湾水库工地冲走木材16立方米，淹没水泥15吨。

1993年：4～7月份，全县共降雨量1381.8毫米，比上年同期的756.3毫米多625.5毫米。7月2日下午至8日止，全县普降大暴雨，降雨量343.8毫米，其中6小时最大降雨量79毫米，且暴雨集中、面广、时间短、水势凶猛，山洪暴发。南河水位达51.38米，超警戒线0.78米，小湾水库大坝溢流堰过水深2.82米，泄洪流量521立米/秒。全县15个乡镇112个行政村12443户5.306万人受灾，冲毁房屋695间，其中倒塌房屋184间。农作物受灾面积9.28万亩，占58.3%。

1996年：8月2～3日，受第8号强台风影响，县内连降大暴雨，3日上午8时止，30小时内降雨量达333.6毫米，山洪暴发，全县15个乡镇107个村6.7万人受灾，其中，7200人被洪水围困达10多个小时，3200人紧急转移，南河水位超警戒线0.74米。

1998年．6月17日至27日’普降暴雨，降雨量达598毫米，尤其是6月25日，日降雨量达185毫米，山洪暴发，河、库水位猛涨。25日20：36分南河水位52.48m，超警戒线1.88米。

2005年，受13号台风“泰利”影响。从9月2日凌晨3：30至9月4日8：00止普降大暴雨，县城降雨量达372毫米，小湾水库塘里站降雨量达543毫米．2日8：00至3日8：00日降雨量达319毫米，是靖安水文气象1952年建站以来，非汛期历史最大。9月3日17时南河水位达52.82米，超警戒线2.22米，超1998洪水位0.34米，为近二十年一遇的洪水。特大暴雨使全县11个乡镇，尤其是山下7个乡镇（双溪、香田、仁首、宝峰、雷公尖、水口、高湖）严重受灾，受灾人口达9.6万人，淹没村庄217个，淹没房屋1.3万幢，冲毁房屋670幢，淹没水田面积12万余亩，县乡公路中断4条，冲毁桥梁32座，毁坏公路50公里，损坏小型水库17座，毁坏堤防10.6公里，水电站10座，冲毁损坏陂坝、泵站、渠道、水闸等一大批水利设施，毁坏大量的输电线路和通讯设施，造成直接经济损失4.5亿元，其中永利设施直接经济损失为1.01亿元。

2006年7月9日永丰村大暴雨，高湖小河（永丰至邓家）洪水暴涨，韶里、高湖上、下街积水1m多深，沿河7km早稻田大部分被淹，高湖大桥下河堤被冲出一个近20m的口子。

2010年6月19日，受暴雨及上游情况影响，洪水暴涨引发洪涝灾害，西头、陈家、邓家等土筑老堤多出出现塌方，此次涝灾共损坏河堤17处1475m，冲刷掏空桥梁引桥1座，冲刷掏空道路2处，水毁耕地面积441亩，造成直接经济损失达1000万余元。

北潦河靖安段沿河两岸，受北潦河高水位顶托影响，易形成外洪内涝，威胁圩区内人民生命财产的安全，制约圩区内的工农业生产。

1.4.3　工程任务与目标

工程建设的任务是：按照确定的防洪标准，根据各堤段存在的具体问题，加固内容有：新建土堤、堤身加高培厚、护坡固岸、堤身渗漏处理、填塘固基、穿堤建筑物加固等。

工程建设的目标是：堤防的防洪能力与其保护设施的重要性相适应，解决制约当地经济发展的突出问题，与地区经济和社会的可持续发展相适应。工程建成后，堤防设计防洪标准为防御十年一遇洪水位。

1.4.4　防洪标准及设计水位

1.4.4.1　防洪标准

按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、《城市防洪工程设计规范》（CJJ50-92）、《堤防工程设计规范》（GB50286-98）的规定，本工程等级为Ⅴ等，其相应防洪标准定为10年一遇(P＝10％)，主要建筑物级为5级；次要建筑物为5级。施工洪水位为历年10月～次年2月P=20％（5年一遇）的设计洪水位。

根据给排水设计手册，城市治涝排水的有关规程规范的规定，结合圩堤内治涝工程规划的要求。靖安县香干左堤以保护圩区内农田、村庄为主，拟定圩区排涝标准按五年一遇三日暴雨三日末排至作物耐淹深50毫米。

1.4.4.2　设计水位

①设计洪水位

本次设计采用能量方程通过试算的方法推求河道设计水面线，作为圩堤设计洪水位。推求河道设计洪水水面线的边界条件主要包括流量设计代表站的设计洪水流量及相应水位、下游控制断面的起算水位、河道综合糙率等。成果见表4.3.1。

②施工期设计水位

根据本工程所处地理位置以及施工组织安排，本次设计施工洪水位计算时，对圩堤上游的叶家站施工期（10月～次年2月）洪水进行了分析计算，求得施工期P=20％（5年一遇）设计洪水位为65.85m，相应流量为97.0m3/s。据此采用推求水面线的方法推算圩堤所涉及河段各断面施工洪水位，成果见表4.3.2。

③设计枯水位

由于圩堤迎流顶冲段护岸固脚的设计需要，需进行设计枯水位的分析计算。本设次计本设计枯水期确定为12月～次年2月。据此选取圩堤所处河流上游的叶家水位站作为设计依据站，统计其历年12月～次年2月平均水位，并计算其多年平均值，以此作为测站设计枯水位。经分析计算，求得叶家水位站设计枯水位为64.90m，相应流量为8.90m3/s。圩堤设计枯水位由叶家站按其枯水水面比降并参考河底比降计算至圩堤断面处，成果见表4.3.2。

1.4.5　工程规模

本工程起自雷公尖乡三枥村湾里组小山头，止于靖安县与奉新县交界处的香田乡小港村彭家，全长5.6km。设计工程规模为：新建土堤1976.1m；土堤加高培厚长3021.4m；防洪墙加固357.1m；新建防洪墙结合护坡245.4m；浆砌石护岸672.0；砼预制块护坡1334.4m；砼预制块护坡结合挡墙固脚1174.2m；堤后渠道改造670.0m；填塘固基258.3m；堤顶泥结碎石公路5600m。

本工程建筑物共6座，其中新建建筑物2座（湾里排涝涵、洋河渠防洪闸），拆除重建建筑物4座（洋河渠泄水闸、洋河渠节制闸、潜家自排闸、下晏自排闸、小港自排闸）。

1.5  圩堤除险加固设计

- 1.5.1防洪堤填筑及加高培厚

桩号1+112.0～1+770.5、桩号2+991.7～3+298.4、桩号3+543.8～5+600.0现状已有防洪堤，堤身断面单薄低矮，拟对其加高培厚，长3021.4m；桩号0+000.0～1+112.0无任何防洪设施，拟新建防洪堤；桩号2+127.6～2+991.7位于转弯段凸岸，该处原有一段小矮堤，拟对其改线新建防洪堤。新建防洪堤段全长1976.1m。防洪堤段（含加高培厚和新建防洪堤）全长4997.5m。防洪堤设计堤顶宽4.0m（除桩号1+112.0～1+574.0堤顶宽8.0m，桩号4+466.0～5+600堤顶宽5.0m，其余堤顶宽4.0m），堤顶设宽3.5m的泥结碎石防汛路面，路面两端各设0.25m宽的土路肩。防洪堤迎水坡填筑坡比1:2.5，背水坡坡比为1:2.0，堤顶高程为所在河段设计洪水位加1.0m安全超高。

- 1.5.2  防洪墙新建及加固

桩号3+298.4～3+543.8段（长245.4m）位于村庄区，且堤岸侧房屋较为密集，为减少征地拆迁量，采用新建防洪墙（下部）结合护坡（上部）方案；桩号1+770.5～2+127.6（长357.1m）现状已建有防洪墙，但墙体老化、淘脚、破损严重。本次设计采用对原防洪墙进行加固处理方案。防洪墙与防洪堤衔接段采用20m长M7.5浆砌石渐变段。防洪墙段（含新建及加固）全长602.5m。

- 1.5.3　护坡及护岸

考虑北潦河属山溪型河流，洪水陡涨陡落，流速较大，风浪淘刷较严重。而桩号1+470.0～1+770.5、桩号3+108.5～3+298.4、桩号4+756.0～5+600.0、桩号1+112.0～1+470.0，桩号3+543.8～4+360.0为防洪土堤，且堤外无滩，临河陡岸，易遭受风浪和水流的冲刷和侵蚀，需采取防护措施。设计桩号1+470.0～1+770.5，桩号3+108.5～3+298.4，桩号4+756.0～5+600.0迎水坡采用C20砼预制块护坡(常水位以上采用镂空砼预制块，常水位以下采用实心砼预制块)；桩号1+112.0～1+470.0，桩号3+543.8～4+360.0砼预制块护坡结合挡墙固脚(常水位以上采用镂空砼预制块，常水位以下采用挡墙固脚)。其余防洪堤段（桩号0+000.0～0+710.0，桩号2+147.6～3+108.5，桩号4+360.0～4+756.0）迎水坡和全堤段背水坡均采用草皮护坡。

桩号0+440.0～1+112段河道过流断面较小，临河侧水流较急，岸坡较陡，且岸上为灌溉渠道（洋河渠），设计采用M7.5浆砌块石进行护岸。

- 1.5.4　堤身、堤基防渗处理

堤身填土多以砂壤土为主，部分堤段夹粉细砂及砂卵砾石。堤身填土由于土质及填筑质量差，具中等~强透水性，存在堤身渗漏问题。针对堤身渗流险情，根据地形、地质情况结合加高培厚，对桩号1+112.0～1+770.5，桩号2+991.7～3+298.4，桩号3+543.8～5+600.0堤段采用迎水坡侧粘土加高培厚；其余防洪堤（桩号0+000.0～1+112.0，桩号2+127.6～2+991.7）段为新建土堤，采用均质土堤型式；结合工程实际情况，考虑施工方便，堤身统一采用粘土加高培厚。

- 据钻探资料，堤基位于北潦南河阶地上，地势较平坦，地质条件较简单。堤上部为中等透水的砂壤土，其下为透水性较大的砂卵砾石，下伏基岩为细砂岩及花岗岩。花岗岩全、强风化带具中等透水性，弱风化花岗岩及细砂岩具弱透水性。综合考虑圩堤挡水高度不高(为1.0m～3.0m)，结合堤基地质情况，本次设计不对堤基进行防渗处理，仅对背水坡水塘进行填塘固基处理。填塘固基桩号范围为3+447.5～3+504.5、3+854.0～3+873.5 、4+436.0～4+454.5、4+480.0～4+511.0、4+556.0～4+590.0、5+307.3～5+342.7、5+383.1～5+446.0，全长258.3m。

- 1.5.5　堤后渠道改造设计

- 根据实际地形，桩号3+500～3+840、5+125～5+455堤脚为洋河灌溉渠道，堤身加高培厚后原堤脚灌渠将被覆盖，需移址重建。为方便管理运行，设计将原堤脚灌溉渠道移址至加固后堤脚5.0m处重建(全长670m)。

- 1.5.6　堤顶公路

根据堤顶实际交通运输及防汛抢险要求，堤顶必须修筑防汛公路。考虑香干左堤(靖安段)保护范围内现状经济状况，圩堤内现状交通网络情况及堤顶实际过往车辆要求，本次加固设计对全堤段（桩号0+000.0～桩号5+600.0）堤顶均采用泥结碎石路面，总长5600m。堤顶泥结碎石路面宽3.5m，泥结碎石路面厚0.15m，其上设置2cm厚的砂砾石磨耗层，路面两端各设0.25m宽的土路肩（桩号1+112.0～1+574.0堤顶宽8.0m，，两端土路肩两端2.25m；桩号4+466.0～5+600堤顶宽5.0m，两端土路肩两端0.75m）。为利于堤顶雨水的排泄，路面向迎水侧倾斜，坡度为2%。

- 桩号0+710.0～1+574.0堤顶原为公路，过往车辆较多；桩号3+298.4～3+543.8为防洪墙段，堤后为村庄。为安全考虑，桩号0+710.0～1+574.0、3+298.4～3+543.8堤顶设C20砼护栏。堤顶砼护栏全长1109.4m。

- 1.5.7　穿堤建筑物加固

本工程范围内现状有穿堤建筑物等4座，其中泄水闸1座（洋河渠泄水闸），排涝涵3座（潜家、下晏、小港排涝涵）。现有建筑物建设标准低，且由于年久失修，建筑物均出现不同程度破坏。其中潜家、下晏、小港排涝涵仅为一无闸穿堤涵管，由内径800mm素砼管建成，无闸门控制，无消能设施，随着堤身的加厚，堤顶的加高加宽，这些建筑物的强度，长度均已不能满足要求，本次设计均对其拆除重建处理，为防止洪水期间洪水倒灌，出口设闸门控制。拆除重建包括洋河渠泄水闸、潜家自排闸、下晏自排闸、小港自排闸。另外，新建圩堤后，桩号0+335.0附近无排水出口，需新建湾里排涝涵；为使圩堤形成封闭的保护圏，桩号0+710.0圩堤与洋河渠相交处新建洋河渠防洪闸。穿堤建筑物现状情况及加固措施见表5.9.1。

1.6  金属结构及电气

香干左堤靖安段金属结构项目主要有：洋河渠防洪闸闸门及启闭设备；洋河渠泄水闸闸门及启闭设备；洋河渠节制闸闸门及启闭设备；潜家自排闸、下晏自排闸闸门及启闭设备；小港电排站闸门及启闭设备，湾里排涝涵出口拍门。其布置型式、数量、主要尺寸及运行方式的确定，均按照《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-95）和《泵站设计规范》（GB/T50265-97）中的有关规定执行。各闸门均采用高压铸铁闸门。配手电两用螺杆式启闭机。本工程有11台2.2kW电动机。供电采用单母线接线，接地系统为TN－C系统，选用9个XL-3-2型动力配电箱。

1.7  施工组织设计

1.7.1  施工条件

圩区内陆路运输较为方便。施工期间外来器材及物资均可能通过公路运输到施工现场。本工程所处区域属亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季变化分明，春秋季短，冬夏季长，结冰期短，无霜期长。

施工用水可直接就近取用河水，水源十分充足且取水口较近。生活用水取用附近居民生活饮用水。

1.7.2　施工导流

本工程导流时段为10月～次年2月，导流标准采用5年一遇(P=20%)洪水重现期标准。导流临时建筑物等级为5级。本工程现有护坡齿墙或挡墙和7座穿堤建筑物需重建或新建，由于施工期相对较长，需修建临时围堰挡水，为减小围堰工程量，可在枯水位期安排施工，尽量避开外河洪水位对施工的影响。

1.7.3　施工方法

清基土方由机械开挖，自卸汽车运输筑堤或弃碴。堤身填土从土料场取土，自卸汽车运土至填筑工作面，人工配合推土机摊铺平料，振动碾碾压密实，部分大型设备施工不方便之处，则采用蛙夯等小型设备夯实。填塘固基土料从外滩开采，采用反铲开挖，自卸汽车运料至填塘地点，推土机摊平。砼护坡采用小型拌和机现场拌制砼，现场预制，采用机械吊装或人工抬运装车，载重汽车分散运至各堤段施工现场，机械或人工卸车，人工抬运至护坡工作面，人工铺砌。

1.7.4　施工总布置

砼拌和系统主要布置于砼预制场及各建筑物施工场内；沿堤线现浇砼因其分散，可采用移动式拌和机灵活布置，就近供砼。

机械修配厂在各段施工区附近布置；砼预制场沿堤线分段集中布置，一般布置在堤内侧地势相对较高且平坦的台地，或视情况灵活布置；钢筋、木材加工厂分散布置于各建筑物施工场地；水泥仓库分散布置于各建筑物施工场地附近及砼预制场内，其它仓库则根据施工需要和方便，分别灵活布置；砼骨料堆放场主要于建筑物施工场内及砼预制场内靠近砼拌和系统布置。

生产管理用房尽量布置在堤线附近的村庄，就近租用民房；生活有房以便利施工为原则，沿堤线搭工棚或就近租用民房；医疗卫生设施，宜集中布置于施工管理房附近。

1.7.5　施工总进度

本工程施工总工期为12个月，从第一年的8月初开工至第二年的7月底竣工。主体工程（含堤身加固及相应穿堤建筑物加固）安排在枯水期完成。即必须在第二年3月前完成主体工程。

1.8　工程占地与拆迁

根据《江西省河道管理条例》的有关规定以及本工程建设的实际需要，确定占地拆迁范围为：

工程永久占地及拆迁范围包括新建土堤，圩堤加高培厚压占、填塘固基压占、涵闸等建筑物修建征用、圩堤管理设施征用及施工料场永久压占等。临时占地为施工临时需要的用地。本工程占地拆迁范围主要呈条带状。

根据拟定的工程管理范围及工程项目增加占地确定本工程管理及建设占地面积。经实地调查永久占地87.0亩，其中耕地4.2亩、经济林地52.0亩、荒草地25.0亩、水塘3.8亩、住宅及建设用地2亩；临时性占地32亩，其中耕地2.0亩、荒草地14.0亩、经济林地16.0亩。工程拆迁项目主要为沿堤线内侧附近农村居民住房及杂房等，经实地调查沿堤范围内共需拆迁房屋面积440m2，其中砖砼结构房屋面积240m2，砖木结构房屋面积120m2，杂房面积80m2。

经计算，工程征地及拆迁补偿总费用共计297.32万元。占地范围拆迁房统一由市政府相关部门责成有关乡镇、村委按地方政策进行妥善安置。

1.9  水土保持与环境保护

- 环境保护设计主要包括水质保护、环境空气质量保护、噪声防治及施工期人群健康保护。水质保护主要是对砼拌制产生的碱性废水进行处理。环境空气质量保护主要是对砼拌和系统采取降尘措施，注意交通扬尘防治措施、燃油机械尾气排放等。噪声防治可通过调整施工时段和加强设备的维护和保养及对直接受噪声影响严重的施工人员进行防噪声解决。人群健康保护措施主要有施工区卫生清理和施工人员卫生防疫。

- 水土保持设计主要措施包括建材开采区水保、弃渣场水保及临时建设施区水保措施。土料场取料完后，修建排水设施，用推土机回填表土，平整压实并种植水土保持种草。

经计算环境保护与水土保持投资63.37万元，其中环境保护投资20.36万元，水土保持投资43.01万元。

1.10  工程管理

1.10.1 管理机构

根据《江西省水利工程管理体制改革实施方案》和《堤防工程管理设计规范》（SL171－96），以及《江西省河道管理条例》，结合工程实际情况，拟成立香干堤（靖安段）管理站，负责香干左、右堤靖安段的工程管理，单位性质是事业，行政上由靖安县水务局负责管理，在雷公尖乡和香田乡水管站的配合下进行堤防和管理。其主要任务是：确保工程安全完整，充分发挥堤防工程行洪、排涝、抗风浪的能力和效益，开展绿化等综合效益，不断提高管理水平。

参照水利部、财政部《水利工程管理单位编制定员试行标准》（SLJ705－81）“河道堤防编制定员标准”以及水利部水人劳[1991]第3号文的有关精神，结合堤防管理现状本着精兵简政的原则，核定香干堤（靖安段）设计定员3人，各类管理人员见表10.1.1。

1.10.2  主要管理设施

根据《堤防工程管理设计规范》（SL171－96），办公用房按12m2/人计算，需办公用房36m2，防汛物资储备仓库及专项用房面积200m2。

1.10.3  管理办法

⑴工程管理范围和保护范围

管理范围包括：堤身、护堤地、穿（跨）堤交叉建筑物、护岸控导工程、附属工程设施及管理单位生产、生活区等。

保护范围：护堤线外100m及堤外滩全部为堤防工程保护范围。

⑵管理制度

为了使管理工作有条不紊，机构运转灵活，保护堤身完整、准确及时地进行防汛抢险，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《河道管理条例》、《江西省河道管理实施办法》及相关规定，制定香干左堤靖安段工程管理制度。

1.11  工程概算

1.11.1  工程概算编制原则和依据

本工程概算根据设计计算的工程量及施工方法，以江西省水利厅赣水建管字（2006）242号文发布的《江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及《江西省重点地区中小河流近期治理项目初步设计审查导则》为基本依据；结合本工程的实际情况按Ⅳ类工程进行编制。

1.11.2  主要工程量及主要材料用量

本次设计主要工程量有：土方工程17.84万m3，河道疏浚工程13.38万m3，砂卵石垫层0.19万m3，模板工程2.18万m3，砼工程1.68万m3，钢筋制安110t。

工程施工总工期为一年，总工日为5.81万个，所需主要建筑材料为：钢筋118t，水泥0.41万t， 柴油462.13t，木材57m3，河沙0.75万m3，卵（碎）石1.57万m3。

1.11.3  工程总投资

本次设计投资概算按2013年9月份价格水平进行计算，工程总投资为2645.69万元，其中建筑工程投资1745.75万元，机电设备及安装工程投资7.03	万元，金属结构设备及安装工程35.58万元，施工临时工程投资158.17万元，独立费用229.10万元，基本预备费108.81万元，工程征地拆迁费297.32万元，水土保持工程投资43.01万元，环境保护工程投资20.36万元。

1.12  经济评价

加固工程国民经济评价指标分别为：经济内部收益率11.45%，经济净现值969.76万元，经济效益费用比1.29。从以上评价指标可以看出，本工程经济内部收益率大于社会折现率8%，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1，均满足《规范》要求，说明该工程在经济上是合理的。

本工程属社会公益性质的水利建设项目，基本上无财务收入，工程运行管理费用由多种途经解决。经计算分析，为维持项目正常运行，每年需运行管理费65.42万元。

1.13  结  论

香干左堤（靖安段）地处靖安县雷公尖乡和香田乡境内，位于北潦河左岸，靖安县县城（北岸）防洪工程（已实施）下游。圩堤起自雷公尖乡三枥村湾里组小山头（洋河堰上游小约300m处），终点至靖安县与奉新县交界处的香田乡小港村彭家（香田大桥下游1km处），全长5.6km。香干左堤（靖安段）圩堤保护面积3.65km2，保护耕地0.36万亩，保护人口0.22万人。保护靖安县雷公尖乡的三枥、余家及香田乡的上晏、下晏、潜家、小港等十余个村的防洪安全。

圩区受北潦河的洪水威胁，严重威胁圩区人民生命财产的安全圩内公路的畅通。圩堤现有堤身断面低矮、单薄，河道弯曲，风浪水流对堤身、岸坡冲刷严重，建筑物老化、水毁工程多，成为危及大堤安全的隐患。

通过技术、经济多方面的比较，设计采取了有效、经济、安全的除险加固措施，能达到除险加固、提高大堤防洪能力的目的。项目建设技术上可行，经济上合理。

1.14  工程特性

- 香干左堤（靖安段）工程特性见表1.14.1。

- 表1.14.1                      工 程 特 性 表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防洪标准 |  |  |  |
| 1 | 北潦河左岸 | P（%） | 10 |  |
| 二 | 设计洪水位 |  |  |  |
| 1 | 香干左堤（靖安段） | m | 56.50～48.80 | 桩号0+000～5+600(加固后) |
| 三 | 防洪规模 |  |  |  |
| 1 | 保护面积 | km2 | 3.65 | 香干左堤总26.74km2 |
| 2 | 保护耕地 | 万亩 | 0.36 | 香干左堤总3.05万亩 |
| 3 | 保护人口 | 万人 | 0.22 | 香干左堤总2.32万人 |
| 四 | 主要建筑物 |  |  |  |
| 1 | 防洪堤 | m | 4997.5 | 含加高培厚及新建 |
| ⑴ | 加高培厚防洪堤 | m | 3021.4 |  |
| ⑵ | 新建防洪堤 | m | 1976.1 |  |
| ⑶ | 堤顶宽度 | m | 4.0 |  |
| ⑷ | 临水边坡 |  | 1:2.5 |  |
| ⑸ | 背水边坡 |  | 1:2.0 |  |
| 2 | 防洪墙 |  | 602.5 | 含加固及新建 |
| ⑴ | 新建防洪墙结合护坡 |  | 245.4 | 桩号3+298.4～3+543.8 |
| ⑵ | 加固防洪墙 |  | 357.1 | 桩号1+770.5～2+127.6 |
| 2 | 护坡护岸 |  |  |  |
| ⑴ | 浆砌石护岸 | m | 672.0 | 桩号0+440.0～1+112.0 |
| ⑵ | 砼预制块护坡 | m | 1334.4 | 桩号1+470.0～1+770.5，3+108.5～3+298.4， 4+756.0～5+600.0 |
| ⑶ | 砼预制块护坡结合挡墙固脚 | m | 1174.2 | 桩号1+112.0～1+470.0，3+543.8～4+360.0 |
| ⑷ | 草皮护坡 |  | 1356.9 | 所有背水坡 |
| 3 | 填塘固基 | m | 258.3 |  |
| 4 | 堤后渠道改造 | m | 670.0 |  |
| ㈢ | 穿堤建筑物 |  |  |  |
| ⑴ | 新建 | 座 | 2 |  |
| ⑵ | 拆除重建 | 座 | 4 |  |
| 四 | 占地与拆迁 |  |  |  |
| 1 | 永久占地 | 亩 | 87.0 |  |
| 2 | 临时占地 | 亩 | 32.0 |  |

续表1.14.1                  工 程 特 性 表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 工程管理 |  |  | 和香干右堤（靖安段）合并为一个管理机构 |
| 1 | 定员 | 人 | 4 |  |
| 2 | 办公用房 | m2 | 48 |  |
| 六 | 工程施工 |  |  |  |
| 1 | 主要工程量 |  |  |  |
| ⑴ | 土方工程 | 万m3 | 14.85 |  |
| ⑵ | 砂卵石垫层 | 万m3 | 0.22 |  |
| ⑶ | 砼工程 | 万m3 | 1.51 |  |
| ⑷ | 钢筋制安 | t | 119 |  |
| ⑸ | 泥结石路面 | m | 6000 | 堤顶公路及上堤公路 |
| ⑹ | 模板工程 | m3 | 1.82 |  |
| 2 | 主要材料用量 |  |  |  |
| ⑴ | 钢筋 | t | 118 |  |
| ⑵ | 水泥 | 万t | 0.41 |  |
| ⑶ | 柴油 | t | 462.13 |  |
| ⑷ | 河沙 | 万m3 | 0.75 |  |
| ⑸ | 卵（碎）石 | 万m3 | 1.57 |  |
| ⑹ | 木材 | m3 | 57 |  |
| 3 | 施工总工期 | 月 | 12 |  |
| 七 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资 | 万元 | 2645.69 |  |
| 2 | 综合经济指标 |  |  |  |
| ⑴ | 经济内部收益率 | % | 11.45 |  |
| ⑵ | 经济净现值 | 万元 | 969.76 |  |
| ⑶ | 经济效益费用比 |  | 1.29 |  |